## Sheet2
I.A. 설계서
문서번호: MOP_PTL_설계_021 | [7 empty] | 국가대표포털 Korea.go.kr 2단계 구축 통합사업 | [17 empty] | UPDATE : 2010.11.24
[6 empty] | 1st depth | 2nd depth | 3rd depth | 4th depth | 5th depth | 연계 컨펌 | 연계 항목 | 팝업 | 컨펌 단계 | UI작업 | 완료예정 | 디자인 | 완료예정 | 코딩 | 완료예정 | 화면명 | 설명 | 화면ID | 구현방식 | 연계방식 | 연계사이트 | 사이트 메뉴 | 비고 | IA변경
| 0.0 |  |  |  |  | 메인 | [8 empty] | - | [8 empty] | 자체 | -
|  | 0.1 |  |  |  |  | 홍보영상 팝업 | [13 empty] | 홍보영상 팝업 | 팝업으로 동영상 재생 |  | 자체
|  | 0.2 |  |  |  |  | G20정상회의 자세히 보기 | [5 empty] | 팝업 | [7 empty] | 서울 G20 정상회의 자세히 보기 팝업 | 해당 내용 소개 및 해당 사이트 바로가기 연결 |  | 자체
| 1.0 |  |  |  |  | 검색결과 | 통합검색1 | [6 empty] | UI 컨펌 | O | 2010-11-23(완료) | O | 2010-11-23(완료) | O | 2010-11-23(완료) | 통합검색 결과 | 단어 및 문장 검색 |  | 자체 | -
[7 empty] | 통합검색2(검색결과 없을때) | [6 empty] | UI 컨펌 | O | 2010-11-23(완료) | O | 2010-11-23(완료) | O | 2010-11-23(완료) |  |  |  | 자체 | -
|  | 1.1 |  |  |  |  | 뉴스 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 뉴스검색 | 단어 및 문장 검색 |  | 자체 | -
|  | 1.2 |  |  |  |  | 웹문서 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 웹문서검색 | 단어 및 문장 검색 |  | 자체 | -
|  | 1.3 |  |  |  |  | 공공서비스 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 공공서비스검색 | 단어 및 문장 검색 |  | 자체 | -
|  | 1.4 |  |  |  |  | 행정민원 | [6 empty] | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 행정민원검색 | 단어 및 문장 검색 |  | 자체 | -
|  | 1.5 |  |  |  |  | 행정자료 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 행정자료검색 | 단어 및 문장 검색 |  | 자체 | -
|  |  | 1.5.1 |  |  |  |  | 행정용어 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 행정용어검색 | 단어 및 문장 검색 |  | 자체 | -
|  |  | 1.5.2 |  |  |  |  | 행정민원처리사무기준표 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 행정민원처리사무기준표검색 | 단어 및 문장 검색 |  | 자체
|  | 1.6 |  |  |  |  | 국가지식 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 국가지식검색 | 단어 및 문장 검색 |  | 자체 | -
|  | 1.7 |  |  |  |  | 서비스맵 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 서비스맵검색 | 단어 및 문장 검색 |  | 자체 | -
|  | 1.8 |  |  |  |  | 모바일 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 모바일검색 | 단어 및 문장 검색 |  | 자체 | -
|  |  | 1.8.1 |  |  |  |  | 모바일 App | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 모바일 App 검색 | 단어 및 문장 검색 |  | 자체 | -
|  |  | 1.8.2 |  |  |  |  | 모바일 Web | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 모바일 Web 검색 | 단어 및 문장 검색 |  | 자체 | -
|  | 1.9 |  |  |  |  | 법령 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 법령검색 | 단어 및 문장 검색 |  | 자체 | -
|  | 1.10 |  |  |  |  | 열린지식 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 열린지식검색 | 단어 및 문장 검색 |  | 자체 | -
|  |  | 1.10.1 |  |  |  |  | 네이버 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 네이버검색 | 단어 및 문장 검색 |  | 자체 | -
|  |  | 1.10.2 |  |  |  |  | 다음 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 다음검색 | 단어 및 문장 검색 |  | 자체 | -
|  |  | 1.10.3 |  |  |  |  | 구글 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 구글검색 | 단어 및 문장 검색 |  | 자체 | -
| 2.0 |  |  |  |  | 검색 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 2.1 |  |  |  |  | 인기검색어 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  |  |  | 인기검색어 | 인기 검색어 순위 |  | 자체 | -
|  | 2.2 |  |  |  |  | 인기서비스 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  |  |  | 인기사이트 | 인기 사이트 순위 |  | 자체 | -
|  | 2.3 |  |  |  |  | 공공서비스 디렉토리 | index | [5 empty] | UI 컨펌 | O | 2010-11-30(완료) | O | 2010-11-30(완료) | △ |  | 공공서비스 디렉토리 | 제공하는 서비스 분류별로 그룹핑 |  | 자체 | - |  |  |  | 11/30 UI변경
|  |  | 2.3.1 |  |  |  | (분류별 공공서비스) | 목록 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  |  |  | 공공서비스 디렉토리 목록 | 공공기관에서 제공하는 서비스 |  | 자체 | -
|  |  | 2.3.2 |  |  |  |  | 서비스팝업(뷰바) |  |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  |  |  | 관심정보등록 1 팝업 | 팝업
[8 empty] | 관심정보 설정완료 팝업 |  |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 |  | 관심정보등록 2 팝업 | 팝업 |  | 자체 | -
| 3.0 |  |  |  |  | 정부사용법 | [9 empty] | 2010-11-29 |  | 2010-12-06 |  | 2010-12-10 | 정부사용법 | 주제를 통하여 공공기관 서비스 정보 제공 |  | 자체 | - |  |  | 자체제작
| 4.0 |  |  |  |  | 서비스 콕!콕! | [9 empty] | 2010-11-24 |  | 2010-11-30 |  | 2010-12-02 | 서비스 콕!콕! | 선제적으로 사용자에게 유용한 정보 제공 |  | 자체 | - |  |  | 자체제작
| 5.0 |  |  |  |  | 뉴스 | index | [13 empty] | 뉴스 | 정책,지자체,날씨뉴스 노출 |  | 연계 | 연계 |  |  | 진행중
|  | 5.1 |  |  |  |  | 정책뉴스 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
|  |  | 5.1.1 |  |  |  |  | 전체 | 목록 |  | 가안 |  |  |  | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | 전체뉴스 목록 | 뉴스 목록 |  | 연계 | 연계 | 공감코리아 | 홈>정책정보>전체 | 모든 정책 내용 표시 | 11/30 UI변경
|  |  | 5.1.2 | [5 empty] | 상세보기 |  | 가안 |  |  |  | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | 전체뉴스 상세 | 뉴스상세 |  | 연계 | 연계 | 공감코리아 | 홈>정책정보>전체 |  | 11/30 UI변경
|  |  | 5.1.3 |  |  |  |  | 경제 | 목록 |  | 가안 |  |  |  | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | 경제뉴스 목록 | 뉴스 목록 |  | 연계 | 연계 | 공감코리아 | 부처별로 정리예정 | 카테고리 변경될 수 있음 | 11/30 UI변경
|  |  | 5.1.4 | [5 empty] | 상세보기 |  | 가안 |  |  |  | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | 경제뉴스 상세 | 뉴스상세 |  | 연계 | 연계 | 공감코리아 | 부처별로 정리예정 | 카테고리 변경될 수 있음 | 11/30 UI변경
|  |  | 5.1.5 |  |  |  |  | 사회 | 목록 |  | 가안 |  |  |  | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | 사회뉴스 목록 | 뉴스 목록 |  | 연계 | 연계 | 공감코리아 | 부처별로 정리예정 | 카테고리 변경될 수 있음 | 11/30 UI변경
|  |  | 5.1.6 | [5 empty] | 상세보기 |  | 가안 |  |  |  | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | 사회뉴스 상세 | 뉴스상세 |  | 연계 | 연계 | 공감코리아 | 부처별로 정리예정 | 카테고리 변경될 수 있음 | 11/30 UI변경
|  |  | 5.1.7 |  |  |  |  | 문화 | 목록 |  | 가안 |  |  |  | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | 문화뉴스 목록 | 뉴스 목록 |  | 연계 | 연계 | 공감코리아 | 부처별로 정리예정 | 카테고리 변경될 수 있음 | 11/30 UI변경
|  |  | 5.1.8 | [5 empty] | 상세보기 |  | 가안 |  |  |  | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | 문화뉴스 상세 | 뉴스상세 |  | 연계 | 연계 | 공감코리아 | 부처별로 정리예정 | 카테고리 변경될 수 있음 | 11/30 UI변경
|  |  | 5.1.9 |  |  |  |  | 외교/안보 | 목록 |  | 가안 |  |  |  | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | 외교/안보뉴스 목록 | 뉴스 목록 |  | 연계 | 연계 | 공감코리아 | 부처별로 정리예정 | 카테고리 변경될 수 있음 | 11/30 UI변경
|  |  | 5.1.10 | [5 empty] | 상세보기 |  | 가안 |  |  |  | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | O | 2011-11-30(완료) | 외교/안보뉴스 상세 | 뉴스상세 |  | 연계 | 연계 | 공감코리아 | 부처별로 정리예정 |  | 11/30 UI변경
|  | 5.2 |  |  |  |  | 지자체뉴스 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 넥스텔리에 확인
|  |  | 5.2.1 |  |  |  |  | 목록 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 지자체뉴스 목록 | 뉴스 목록 |  | 연계 | 연계 | 각 지자체 사이트 | 각 기관 수집중 (넥스텔리)
|  |  | 5.2.2 |  |  |  |  | 상세보기 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 지자체뉴스 상세 | 뉴스상세 |  | 연계 | 연계 | 각 지자체 사이트 | 각 기관 수집중 (넥스텔리)
|  | 5.3 |  |  |  |  | 날씨 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 5.3.1 |  |  |  |  | 지역별 날씨 |  |  | O | API사용 개발팀에서 작업 |  | UI 컨펌 | O | 2010-11-25(완료) | O |  | O |  | 지역별 날씨 | 지역별 오늘의 날씨(시군구) |  |  | API
|  |  | 5.3.2 |  |  |  |  | 주간 예보 |  |  | O | API사용 개발팀에서 작업 |  | UI 컨펌 | O | 2010-11-25(완료) | O |  | O |  | 주간예보 | 지역별 주간날씨 |  | 연계 | API | 기상청 | 홈>날씨>특보/예보>육상예보>주간예보
|  |  | 5.3.3 |  |  |  |  | 기상 특보 |  |  | O | API사용 개발팀에서 작업 |  | UI 컨펌 | O | 2010-11-25(완료) | O |  | O |  | 기상특보 | 기상특보 |  | 연계 | API | 기상청 | 홈>날씨>특보/예보>특보>특보현황
|  |  | 5.3.4 |  |  |  |  | 날씨영상 |  |  |  | API사용 개발팀에서 작업 |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 날씨영상 | 날씨영상 |  | 연계 | API | 기상청 | 홈>날씨>날씨영상>레이더>합성영상 | -
|  | 5.4 |  |  |  |  | 동영상뉴스 | index | [6 empty] | O | 2010-11-25(완료) |  |  | O | 2010-11-25(완료) | 동영상뉴스 | 동영상뉴스 목록 |  | 연계 | API |  |  | 제목 (url) 카테고리 분류 확인
|  |  | 5.4.1 |  |  |  |  | 정책이슈 |  |  |  | 제목,목록 |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 동영상뉴스 목록(정책이슈) | 동영상뉴스 목록(정책이슈) |  | 연계 | 연계 | 한국정책방송 | 홈>정책뉴스>정책이슈 | 링크
|  |  | 5.4.2 |  |  |  |  | 경제/과학 |  |  | O | 제목,목록 |  |  |  | 2010-11-25 |  |  |  | 2010-11-25(완료) | 동영상뉴스 목록(경제/과학) | 동영상뉴스 목록(경제/과학) |  | 연계 | 연계 | 한국정책방송 | 홈>정책뉴스>경제/과학 | 링크
|  |  | 5.4.3 |  |  |  |  | 사회/문화 |  |  | O | 제목,목록 |  |  |  | 2010-11-25 |  |  |  | 2010-11-25(완료) | 동영상뉴스 목록(사회/문화) | 동영상뉴스 목록(사회/문화) |  | 연계 | 연계 | 한국정책방송 | 홈>정책뉴스>사회/문화 | 링크
|  |  | 5.4.4 |  |  |  |  | 통일/외교 |  |  | O | 제목,목록 |  |  |  | 2010-11-25 |  |  |  | 2010-11-25(완료) | 동영상뉴스 목록(통일/외교) | 동영상뉴스 목록(통일/외교) |  | 연계 | 연계 | 한국정책방송 | 홈>정책뉴스>통일/외교 | 링크
|  |  | 5.4.5 |  |  |  |  | 교육/여성 |  |  | O | 제목,목록 |  |  |  | 2010-11-25 |  |  |  | 2010-11-25(완료) | 동영상뉴스 목록(교육/여성) | 동영상뉴스 목록(교육/여성) |  | 연계 | 연계 | 한국정책방송 | 홈>정책뉴스>교육/여성 | 링크
|  |  | 5.4.6 |  |  |  |  | 복지/환경 |  |  | O | 제목,목록 |  |  |  | 2010-11-25 |  |  |  | 2010-11-25(완료) | 동영상뉴스 목록(복지/환경) | 동영상뉴스 목록(복지/환경) |  | 연계 | 연계 | 한국정책방송 | 홈>정책뉴스>복지/환경 | 링크
|  |  | 5.4.7 |  |  |  |  | 브리핑 |  |  | O | 제목,목록 |  |  |  | 2010-11-25 |  |  |  | 2010-11-25(완료) | 동영상뉴스 목록(브리핑) | 동영상뉴스 목록(브리핑) |  | 연계 | 연계 | 한국정책방송 | 홈>정책뉴스>브리핑 | 링크
| 6.0 |  |  |  |  | 대한민국 돋보기 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 6.1 |  |  |  |  | 브랜드 코리아 | - | - | - |  |  | - | - | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | - | - |  | - |  |  |  | 예정(17일까지 오후 5시 ) | 11/30 삭제
|  |  | 6.1.1 |  |  |  |  | 목록 | [6 empty] | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 브랜드 코리아 목록 | 뉴스 목록 |  | 연계 | 연계 | 브랜드코리아.net | 홈 > KNOW |  | 11/30 삭제
|  |  | 6.1.2 |  |  |  |  | 상세보기 | [6 empty] | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 브랜드 코리아 상세 | 뉴스 상세 |  | 연계 | 연계 | 브랜드코리아.net | 홈 > KNOW |  | 11/30 삭제
|  | 6.2 |  |  |  |  | 대한민국 역사 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 예정(17일까지 오후 5시 ) | 11/30 삭제
|  |  | 6.2.1 |  |  |  |  | 목록(10페이지) |  |  |  | 기관과 저작권 협의중 |  |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 대한민국 역사 목록 | 목록 |  | 자체 | - | 우리역사넷 또는 지식 DB |  | - | 11/30 삭제
|  |  | 6.2.2 |  |  |  |  | 상세(110페이지) |  |  |  | 기관과 저작권 협의중 |  |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 대한민국 역사 상세 | 상세 |  | 자체 | - | 우리역사넷 또는 지식 DB |  | - | 11/30 삭제
|  | 6.3 |  |  |  |  | 세계문화유산 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 예정(17일까지 오후 5시 )
|  |  | 6.3.1 |  |  |  | (한국의 세계유산) | 목록(10페이지) |  |  |  | 기관과 저작권 협의중 |  |  |  | 2010-11-26 |  | 2010-11-28 |  | 2010-12-01 | 세계문화유산 목록 | 목록 |  | 자체 | - | 유네스코 또는 지식 DB |  | -
|  |  | 6.3.2 |  |  |  |  | 상세(110페이지) |  |  |  | 기관과 저작권 협의중 |  |  |  | 2010-11-26 |  | 2010-11-28 |  | 2010-12-01 | 세계문화유산 상세 | 상세 |  | 자체 | - | 유네스코 또는 지식 DB |  | -
|  | 6.4 |  |  |  |  | 지역별 축제공연행사 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 미진행 ( 임부장님께 확인)
|  |  | 6.4.1 |  |  |  | (지금갈수있는 축제는 뭐?) | 목록 |  |  | O | 링크정보,이미지주소,제목,유형,기간,D-day,지역 |  | UI 컨펌 | O | 2010-11-24(완료) | O | 2010-11-25(완료) |  |  | 지역별 축제공연행사 목록 | 목록 |  | 연계 | scrape | visitkorea | 홈 > 축제공연행사 > 지역별 축제공연행사 | -
[7 empty] | 우리동네 공연장 | (목록) |  |  | 가안 |  |  |  |  | 2010-11-30 | [7 empty] | 연계 |  | 문화포털 | 홈 > 공연전시 > 공연전시정보
|  | 6.5 |  |  |  |  | 시골이야기(행사 및 축제 정보) | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 6.5.1 |  |  |  |  | 목록 |  |  | O | 링크정보,사진주소, 행사일, 제목, 마을 |  | UI 컨펌 | O | 2010-11-24(완료) | O | 2010-11-24(완료) | O | 2010-11-25(완료) | 시골이야기 목록 | 목록 |  | 연계 | scrape | 농촌전통테마마을 | 홈 >테마마을소식>마을행사일정 | 사진, 행사일, 제목, 마을( 상세보기는 안됨)
|  |  | 6.5.2 |  |  |  |  | 상세보기 |  |  |  | 사진, 행사일, 제목, 마을 |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 시골이야기 상세 | 상세 |  | 연계 | 연계 | 농촌전통테마마을
|  | 6.6 |  |  |  |  | 추천 여행지 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 조과장님 확인 필요
|  |  | 6.6.1 |  |  |  |  | 목록 |  |  | O | 링크정보,추천월,제목 |  | UI 컨펌 | O | 2010-11-24(완료) | O | 2010-11-24(완료) | O | 2010-11-25(완료) | 추천 여행지 목록 | 목록 |  | 연계 | scrape | visitkorea | 홈 > 여행정보 > 여행기사 > 추천! 가볼만한 곳 | -
|  |  | 6.6.2 |  |  |  |  | 상세보기 | [5 empty] | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 추천 여행지 상세 | 상세 |  | 연계 | 연계 | visitkorea | 홈 > 여행정보 > 여행기사 > 추천! 가볼만한 곳 | -
|  | 6.7 |  |  |  |  | 여행 UCC | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 6.7.1 |  |  |  |  | 목록 | [5 empty] | UI 컨펌 | O | 2010-11-22(완료) | O | 2010-11-23(완료) | O | 2010-11-25(완료) | 여행 UCC 목록 | 목록 |  | 자체 | -
|  |  | 6.7.2 |  |  |  |  | 상세보기 | [5 empty] | UI 컨펌 | O | 2010-11-22(완료) | O | 2010-11-23(완료) | O | 2010-11-25(완료) | 여행 UCC 상세 | 상세 |  | 자체 | -
|  |  | 6.7.3 |  |  |  |  | 등록하기 | [5 empty] | UI 컨펌 | O | 2010-11-22(완료) | O | 2010-11-23(완료) | O | 2010-11-25(완료) | 여행 UCC 등록 | 등록 |  | 자체 | -
[8 empty] | 수정하기 | [5 empty] | UI 컨펌 | O | 2010-11-22(완료) | O | 2010-11-23(완료) | O | 2010-11-25(완료) | 여행 UCC 등록 | 등록 |  | 자체
[8 empty] | 나의 UCC 목록 | [5 empty] | UI 컨펌 | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | △ |  | 여행 UCC 등록 | 등록 |  | 자체 |  |  |  |  | 1201 ui변경
[8 empty] | 나의 UCC 상세보기 | [5 empty] | UI 컨펌 | O | 2010-11-30(완료) | O | 2010-11-30(완료) | O | 2010-12-01(완료) | 여행 UCC 등록 | 등록 |  | 자체 |  |  |  |  | 11/30 UI변경
|  | 6.8 |  |  |  |  | 내가 필요한 민원 | [6 empty] | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제
|  | 6.9 |  |  |  |  | 대한민국통계 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | -
|  |  | 6.9.1 |  |  |  | (나라지표) | 분야별 지표 |  |  | O | 제목, %수치,년도 ( 정의필요) |  | 미컨펌 | O | 2010-11-26(완료) | O | 2010-11-28 |  | 2010-11-30 | 분야별 지료 목록 | 목록 |  | 연계 | 연계 | e-나라지표 | 홈 > 분야별 지표 | 지표로 보는 우리나라( 제목/수치/연도)
|  |  | 6.9.2 |  |  |  |  | 녹색성장 참고지표 |  |  | O | e나라지표 명 ( 정의 필요) |  | 미컨펌 | O | 2010-11-26(완료) | O | 2010-11-28 |  | 2010-11-30 | 녹생성장 참고지표 | 녹색성장 참고 지표 자료 |  | 자체 | - |  |  | 나리지표 명 만 ( 관련 이미지 사용 유무 확인)
|  |  | 6.9.3 |  |  |  |  | 조사보고서 |  |  | O | 링크정보,제목,첨부파일주소,등록일 |  | UI 컨펌 | O | 2010-11/24(완료) | O | 2010-11-24(완료) | O | 2010-11-25(완료) | 조사보고서 목록 | 목록 |  | 연계 | scrape | 조사통계시스템 | 홈>조사보고서
|  |  | 6.9.4 |  |  |  |  | 테마통계 |  |  | O | 링크정보,질의,설명 |  | UI 컨펌 | O | 2010-11/24(완료) | O | 2010-11-24(완료) | O | 2010-11-25(완료) | 테마통계 목록 | 목록 |  | 연계 | scrape | 문화통계포털 | 홈>관심통계>테마통계
| 7.0 |  |  |  |  | 소통판 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 7.1 |  |  |  |  | 찾기 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 7.1.1 |  |  |  |  | 당번약국 찾기 | (검색) |  | O | 파라미터 |  |  |  | 2010-11-30 |  | 2010-11-28 |  | 2010-12-02 | 당번약국 찾기 | 당번약국 찾기 |  | 연계 | 연계 | 당번약국 | 홈 > 당번약국검색 | -
|  |  | 7.1.2 |  |  |  |  | 의약품 정보(메뉴명 미정) | [7 empty] | 2010-11-26 |  | 2010-11-28 |  | 2010-12-02
|  |  | 7.1.3 |  |  |  |  | 산재지정의료기관 찾기 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 7.1.3.1 |  |  |  |  | 의료기관 찾기 | (검색) | 가안 | - | - | - | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) |  |  |  | 연계 | 연계 | 근로복지공단 | 홈 > 산재의료서비스 | 미진행 ( 임부장님께 확인) | 1201 ui변경
[5 empty] | 7.1.3.1.1 |  |  |  |  | 목록 |  |  |  |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 의료기관 목록 | 의료기관 목록 |  | 연계 | 연계 | 근로복지공단 | 홈 > 산재의료서비스 |  | 1130 삭제
[5 empty] | 7.1.3.1.2 |  |  |  |  | 상세보기 |  |  |  |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 의료기관 상세보기 | 의료기관 상세보기 |  | 연계 | 연계 | 근로복지공단 | 홈 > 산재의료서비스 |  | 1130 삭제
|  |  |  | 7.1.3.2 |  |  |  |  | 약국 찾기 | (검색) | 가안 | 파라미터 |  |  | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | 약국 목록 | 약국 목록 |  | 연계 | 연계 | 근로복지공단 | 홈 > 산재의료서비스 |  | 1201 ui변경
|  |  | 7.1.4 |  |  |  |  | 건강질병정보 찾기 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 7.1.4.1 |  |  |  |  | 질병/수술/처치/검사정보 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 항목 회신 예정(오늘까지)
[5 empty] | 7.1.4.1.1 |  |  |  |  | 목록 | O |  |  |  | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | 질병 목록 | 질병 목록 |  | 연계 | 연계 | 국민건강보험-건강in | 홈 > 건강질병정보 > 질병/수술/처치/검사 정보 | - | 1201 ui변경
[5 empty] | 7.1.4.1.2 |  |  |  |  | 상세보기1 | O |  |  |  | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | 질병 목록 | 질병 목록 |  | 연계 | 연계 | 국민건강보험-건강in | 홈 > 건강질병정보 > 질병/수술/처치/검사 정보 | - | 1201 ui변경
[5 empty] | 7.1.4.1.3 |  |  |  |  | 상세보기2 |  |  |  |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 질병 상세보기2 | 질병 상세보기2
|  |  |  | 7.1.4.2 |  |  |  |  | 올바른 약물 사용정보 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 항목 회신 예정(오늘까지)
[5 empty] | 7.1.4.2.1 |  |  |  |  | 검색 | O |  |  |  |  | 2010-11-30 |  | 2010-11-28 |  | 2010-12-02 | 약물 검색 | 약물 검색
[5 empty] | 7.1.4.2.2 |  |  |  |  | 목록 |  |  |  |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 약물 목록 | 약물 목록 |  | 연계 | 연계 | 국민건강보험-건강in | 홈 > 건강질병정보 > 올바른 약물사용 정보 > 의약품 정보검색
[5 empty] | 7.1.4.2.3 |  |  |  |  | 상세보기 |  |  |  |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 약물 상세보기 | 약물 상세보기 |  | 연계 | 연계
|  |  | 7.1.5 |  |  |  |  | 세금상담사례 찾기 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 7.1.5.1 |  |  |  |  | 핫이슈상담사례 |  | O |  |  |  | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | △ | 2010-12-02 | - | - |  | - | 연계 | 국세청고객만족센터 | 홈 > 상담사례검색 > 핫이슈상담사례 | 제목/답변일 ( 상세 안됨 )
|  |  |  | 7.1.5.2 |  |  |  |  | +상담사례검색(검색) | [6 empty] | 2010-11-26 |  | 2010-11-28 |  | 2010-12-02 | - | - |  | 연계 | 연계 | 국세청고객만족센터 | 홈 > 상담사례검색 > 세목별인터넷상담사례 | 파라미터 방식(검색창 연동) 수요자 개발 쪽에서 확인
|  |  | 7.1.6 |  |  |  |  | 분실물 찾기 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 7.1.5.1 |  |  |  |  | 분실물 목록 |  | 확인중 |  |  |  |  | 2010-11-30 |  | 2010-11-28 |  | 2010-12-02 | 분실물 목록 | 분실물 목록 |  | 연계 | 연계 | 경찰청 | 홈 > 국민마당 > 유실물마당 | 진행중 ( 임부장님께 확인) 22일 방문 예정
|  |  |  | 7.1.5.2 |  |  |  |  | 분실물 상세보기 |  | 확인중 |  |  |  |  | 2010-11-30 |  | 2010-11-28 |  | 2010-12-02 | 분실물 상세보기 | 분실물 상세보기 |  | 연계 | 연계 | 경찰청 | 홈 > 국민마당 > 유실물마당
|  |  | 7.1.7 |  |  |  |  | 미아 찾기 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 7.1.6.1 |  |  |  |  | 미아 목록1 |  | O | 유형,사진,성별,이름,나이,실종지역 |  | UI 컨펌 | O | 2010-11-25(완료) | O | 2010-11-25(완료) | O | 2010-11-30(완료) | 미아 목록 | 미아 목록 |  | 연계 | 연계 | 경찰청-실종아동찾기센터 | 홈 > 실종아동등검색 > | 목록(유형/사진/성별/이름/나이/실종지역) 상세 안됨
|  |  |  | 7.1.6.2 |  |  |  |  | 미아 목록2 |  |  | 유형,사진,성별,이름,나이,실종지역 |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 미아 목록 | 미아 목록 |  |  |  | 경찰청-실종아동찾기센터
|  |  | 7.1.8 |  |  |  |  | 농산물안전정보 조회 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 7.1.7.1 |  |  |  |  | 친환경 농산물 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[5 empty] | 7.1.7.1.1 |  |  |  |  | 인증농가현황 조회 | 가안 | 파라미터 |  |  | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | 인증농가현황 목록 | 인증농가현황 목록 |  | 연계 | 연계 | 농산물안전, 품질통합정보시스템 | 통합민원포털 > 정보조회 > 친환경인증 > 인증농가현황조회 | 파라미터 방식
[5 empty] | 7.1.7.1.2 |  |  |  |  | 인증기관현황 조회 | 가안 | 파라미터 |  |  | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | 인증기관현황 목록 | 인증기관현황 목록 |  | 연계 | 연계 | 농산물안전, 품질통합정보시스템 | 통합민원포털 > 정보조회 > 친환경인증 > 인증기관현황조회 | 파라미터 방식
[5 empty] | 7.1.7.1.3 |  |  |  |  | 이력추적정보 조회 | 가안 | 파라미터 |  |  | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | [7 empty] | 파라미터 방식
[5 empty] | 7.1.7.1.4 |  |  |  |  | GAP인증 조회 | 가안 | 파라미터 |  |  | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) |  |  |  | 연계 | 연계 | 농산물안전, 품질통합정보시스템 | 통합민원포털 > 정보조회 > GAP인증 | 파라미터 방식
|  |  | 7.1.9 |  |  |  |  | 사업자정보 조회 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 7.1.8.1 |  |  |  |  | 다단계판매사업자 목록 |  | O | 사명,대표,본사,전화,등록번호,등록일 |  | UI 컨펌 | O | 2010-11-26(완료) | O | 2010-11-26(완료) | O | 2010-11-30(완료) | 다단계판매사업자 목록 | 다단계판매사업자 목록 |  | 연계 | 연계 | 공정거래위원회 | 사업자 정보공개 | 연계가능
|  |  |  | 7.1.8.2 |  |  |  |  | 다단계판매사업자 상세보기 |  |  | 회사명,대표,본사,전화,등록번호,등록일 |  |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 다단계판매사업자 상세보기 | 다단계판매사업자 상세보기 |  | 연계 | 연계 | 공정거래위원회 | 사업자 정보공개 | 연계가능
|  |  |  | 7.1.8.3 |  |  |  |  | 통신판매사업자 검색 |  | O | 상호,대표자,소재지,업소 상태,신고일자,등록번호,전화 |  | UI 컨펌 | O | 2010-11-26(완료) | O | 2010-11-26(완료) | △ | 2010-12-03 | 통신판매사업자 조회 | 통신판매사업자 조회 |  | 연계 | 연계 | 공정거래위원회 | 사업자 정보공개 | 연계가능
|  |  |  | 7.1.8.5 |  |  |  |  | 방문판매사업자 검색 |  | O | 방문판매번호,상호,대표자,소재지,업소상태,등록번호,전화,신고일자 |  | UI 컨펌 | O | 2010-11-26(완료) | O | 2010-11-26(완료) | △ | 2010-12-03 | 방문판매사업자 조회 | 방문판매사업자 조회 |  | 연계 |  |  |  | 연계가능
|  |  |  | 7.1.8.7 |  |  |  |  | 전화권유판매사업자 검색 |  | O | 전화권유판매번호,상호,대표자,소재지,업소상태,등록번호,전화,신고일자 |  | UI 컨펌 | O | 2010-11-26(완료) | O | 2010-11-26(완료) | △ | 2010-12-03 | 전화권유판매사업자 조회 | 전화권유판매사업자 조회 |  | 연계 |  |  |  | 연계가능
|  |  | 7.1.9 |  |  |  |  | 해외여행안전정보 조회 | 목록 |  | O | 대륙, 국기, 국가명, 영문명, 여행경보, 최종수정일 |  | UI 컨펌 | O | 2010-11-26(완료) | O | 2010-11-26(완료) | △ | 2010-12-03 | 국가별안정정보 목록 | 국가별안정정보 목록 |  | 연계 | 연계 | 해외안전여행 | 홈 > 안전여행정보 > 국가별 안전정보 | 목록 만
|  |  | 7.1.10 |  |  |  |  | 유해식품 찾기 | - |  | - | - | - | -
|  |  |  | 7.1.10.1 |  |  |  |  | 부적합식품 내역 |  | 가안 | 회수/판매중지 목록 | 회수/판매중지 목록 |  | O | 2010-11-30(완료) | O | 2010-11-30(완료) | O | 2010-11-30(완료) | [8 empty] | 11/30 UI변경
|  |  |  | 7.1.10.1 |  |  |  |  | 식품긴급회수 내역 |  | 가안 | 회수/판매중지 목록 | 회수/판매중지 목록 |  | O | 2010-11-30(완료) | O | 2010-11-30(완료) | O | 2010-12-01(완료) | [8 empty] | 11/30 UI변경
|  |  | 7.1.11 |  |  |  |  | 공개 수배자 조회/제보 | - | - |  | - | - | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | - | - | - | - | -
|  |  |  | 7.1.11.1 |  |  |  |  | 공개수배자 목록 |  |  |  |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 공개수배자 목록 |  | 연계 | 연계 | 경찰청홈페이지 | 홈 > 국민마당 > 공개수배자 조회/제보 | 미진행 ( 임부장님께 확인)
|  |  |  | 7.1.11.2 |  |  |  |  | 공개수배자 상세보기 |  |  |  |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 공개수배자 상세보기 |  | 연계 | 연계 | 경찰청홈페이지 | 홈 > 국민마당 > 공개수배자 조회/제보 | 미진행 ( 임부장님께 확인)
|  | 7.2 |  |  |  |  | 재미 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 7.2.1 |  |  |  |  | 웹진 | [7 empty] | 2010-11-26 |  | 2010-11-28 |  | 2010-12-03 | 웹진 | 공공기관에서 출간하는 웹진리스트 |  | 연계 | 연계 | 디브러리 | 홈 > 특성화정보 > 웹진 | 미진행 ( 임부장님께 확인)
|  |  | 7.2.2 |  |  |  |  | 카툰 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  |  |  | 7.2.2.1 |  |  |  |  | 목록 |  | 가안 |  |  | UI 컨펌 | O |  | O | 2010-11-25(완료) | O | 2010-11-30(완료) | 카툰목록 | 목록 |  | 연계 | 연계 | 공감코리아 | 홈 > 정책플러스 > 만화 | 진행중 (조과장님)
|  |  |  | 7.2.2.2 |  |  |  |  | 상세보기 |  | 가안 |  |  | UI 컨펌 | O |  | O | 2010-11-25(완료) |  | 2010-12-03 | 카툰상세 | 상세 |  | 연계 | 연계 | 공감코리아 | 홈 > 정책플러스 > 만화 | 진행중 (조과장님)
|  |  | 7.2.3 |  |  |  |  | 소셜 네트워크 코리아 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | △ |  | 소셜 네트워크 코리아 목록 | 부처별 소셜네트워크 코리아 리스트 |  | 연계 | 크롤링 | 각 SNS API + RSS
|  |  |  | 7.2.3.1 |  |  |  |  | 관심정보 설정확인창 |  |  |  |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 관심정보 설정확인창 | 관심정보 설정확인
|  |  | 7.2.4 |  |  |  |  | UCC 공모전수상작 | (목록) |  | O |  |  | UI 컨펌 | O | 2010-11-24(완료) | O | 2010-11-25(완료) | O | 2010-11-25(완료)
|  | 7.3 |  |  |  |  | 나눔 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 7.3.2 |  |  |  |  | 다문화 교육정보 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  |  |  | 7.3.2.1 |  |  |  |  | 목록 |  |  | 제목, 주제, 등록일, 소개 |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 다문화 교육정보 목록 | 목록 |  | 연계 | 연계 | 다문화정보 Dibrary | 홈 > 교육정보 | 미진행 ( 임부장님께 확인)
|  |  |  | 7.3.2.2 |  |  |  |  | 상세보기 |  |  | 제목, 주제, 등록일, 소개 |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 다운화 교육정보 상세 | 상세 |  | 연계 | 연계
|  |  | 7.3.3 |  |  |  |  | 다문화 서적 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 7.3.3.1 |  |  |  |  | 목록 |  |  | 제목, 주제, 등록일, 소개 |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 국외 다문화 책 목록 | 목록 |  | 연계 | 연계 | 다문화정보 Dibrary | 홈 > 문화정보 > 다문화 책(국외) | 미진행 ( 임부장님께 확인)
|  |  |  | 7.3.3.2 |  |  |  |  | 상세보기 |  |  | 제목, 주제, 등록일, 소개 |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 국외 다문화 책 상세 | 상세 |  | 연계 | 연계
|  |  | 7.3.4 |  |  |  |  | 다문화 콘텐츠 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 7.3.4.1 |  |  |  |  | 목록 |  | O |  |  | UI 컨펌 | O | 2010-11-24(완료) | O | 2010-11-25(완료) | O | 2010-11-26(완료)
|  |  |  | 7.3.4.2 |  |  |  |  | 상세보기 |  |  |  |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제
|  |  | 7.3.5 |  |  |  |  | 장애인과 함께 읽는 책 | 목록 |  | O | 제목,지은이,출판사,년,설명 |  | UI 컨펌 | O | 2010-11-24(완료) | O | 2010-11-25(완료) | △ | 2010-11-26 | 장애인과 함께 읽는 책 목록 | 목록 |  | 연계 | 연계 | 장애인포털 Dibrary |  | 목록
|  | 7.4 |  |  |  |  | 참여 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 7.4.1 |  |  |  |  | 온라인 설문참여 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 7.4.1.1 |  |  |  |  | 진행중인 설문목록 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O | 2010-11-30(완료) | 온라인 설문참여 목록 | 목록 |  | 자체 | -
|  |  |  | 7.4.1.2 |  |  |  |  | 진행중인 설문상세-투표하기 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O | 2010-11-30(완료) | 온라인 설문참여 상세_투표 | 상세_투표
|  |  |  | 7.4.1.3 |  |  |  |  | 진행중인 설문-등록 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O | 2010-11-30(완료) | 설문 등록 | 등록
|  |  |  | 7.4.1.4 |  |  |  |  | 설문신청 |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  | O | 2010-11-30(완료) | 설문신청 | 신청
|  |  |  | 7.4.1.5 |  |  |  |  | 진행중인 설문-미리보기 |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  | O | 2010-11-30(완료) | 미리보기 | 미리보기 팝업
|  |  |  | 7.4.1.6 |  |  |  |  | 진행중인 설문상세-결과 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O | 2010-11-30(완료) | 진행중인 설문상세-결과 | 결과
|  |  |  | 7.4.1.7 |  |  |  |  | 지난 설문목록 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O | 2010-11-30(완료) | 지난 설문목록 | 목록
|  |  |  | 7.4.1.8 |  |  |  |  | 지난 설문상세 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O | 2010-11-30(완료) | 지난 설문상세 | 상세 |  | 자체 | -
|  | 7.5 |  |  |  |  | 건강 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 7.5.1 |  |  |  |  | 건강검진 100% 활용하기 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  |  |  | 7.5.1.1 |  |  |  |  | 목록 |  | 가안 |  |  |  | O | 2010-11-30(완료) | O | 2010-11-30(완료) | O | 2010-11-30(완료) | 건강검진활용 목록 | 건강검진활용 목록 |  | 연계 | 연계 | 국민건강보험-통합민원서비스 | 홈>건강검진>건강검진 100%활용하기 | 진행중 (회신예정)
|  |  |  | 7.5.1.2 |  |  |  |  | 상세보기 |  | 가안 |  |  |  | O | 2010-11-30(완료) | O | 2010-11-30(완료) | O | 2010-11-30(완료) | 건강검진활용 상세보기 | 건강검진활용 상세보기 |  | 연계 | 연계 |  |  | -
|  |  | 7.5.2 |  |  |  |  | 의료이용고충 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  |  |  | 7.5.2.1 |  |  |  |  | 목록 |  | 가안 |  |  |  | O | 2010-11-30(완료) | O | 2010-11-30(완료) | O | 2010-11-30(완료) | 의료이용고충 목록 | 의료이용고충 목록 |  | 연계 | 연계 | 국민건강보험-통합민원서비스 | 홈>이용도우미 > 자주묻는질문 > 의료이용고충 | 진행중 (회신예정)
|  |  |  | 7.5.2.2 |  |  |  |  | 상세보기 |  | 가안 |  |  |  | O | 2010-11-30(완료) | O | 2010-11-30(완료) | O | 2010-11-30(완료) | 의료이용고충 상세보기 | 의료이용고충 상세보기 |  | 연계 | 연계 |  |  | -
|  |  | 7.5.3 |  |  |  |  | 건강질병정보동영상 | - | - |  | - | - | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | - | - | - | - | - |  |  | - | 2010-11-30
|  |  |  | 7.5.3.1 |  |  |  |  | 목록 |  |  |  |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 건강질병정보동영상 목록 | 건강질병정보동영상 목록 |  | 연계 | 연계 | 국민건강보험-건강in | 홈 > 건강자료실 > 건강정보동영상 > 건강질병정보동영상 | 진행중 (회신예정) | 2010-11-30
|  |  |  | 7.5.3.2 |  |  |  |  | 상세보기 |  |  |  |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 건강질병정보동영상 상세보기 | 건강질병정보동영상 상세보기 |  | 연계 | 연계 |  |  | - | 2010-11-30
|  | 7.6 |  |  |  |  | 소비자 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 7.6.1 |  |  |  |  | 소비자 긴급경보 | 목록 |  | O | 제목, 등록일, 작성자 |  | UI 컨펌 | O | 2010-11-24(완료) | O | 2010-11-25(완료) | O | 2010-11-25(완료) | 소비자긴급경보 목록 | 소비자긴급경보 목록 |  | 연계 | 연계 | 소비자종합홈페이지 | 소비자 긴급경보(피해주의보) | 목록만
|  |  | 7.6.2 |  |  |  |  | 품목별 소비자 정보 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 7.6.2.1 |  |  |  |  | 목록 |  | 가안 |  |  |  | O | 2010-11-30(완료) |  | 2010-11-28 |  | 2010-11-30 | 품목별소비자정보 목록 | 품목별소비자정보 목록 |  | 연계 | 연계 | 한국소비자원 | Home > 정보마당 > 품목별정보 | 미진행 ( 임부장님께 확인)
|  |  |  | 7.6.2.2 |  |  |  |  | 상세보기 |  | 가안 |  |  |  | O | 2010-11-30(완료) |  | 2010-11-28 |  | 2010-11-30 | 품목별소비자정보 상세보기 | 품목별소비자정보 상세보기 |  | 연계 | 연계
| 8.0 |  |  |  |  | 취업/창업 | index | [13 empty] | 취업/창업 인덱스 | 취업/창업 관련 뉴스 모음 |  | -
|  | 8.1 |  |  |  |  | 공공기관 채용정보 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 8.1.1 |  |  |  |  | 목록 |  |  | 가안 | API |  |  |  | 2010-11-30 | O | 2010-11-27(완료) |  | 2010-12-02 | 공공기관 채용정보 목록 | 목록 |  | 연계 | 연계 | 나라일터 | 홈>채용정보>공개경쟁채용정보 | 진행중
|  |  | 8.1.2 |  |  |  |  | 상세보기 |  |  |  | API |  |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 공공기관 채용정보 상세 | 상세 |  | 연계 | 연계
|  | 8.2 |  |  |  |  | 부처별 고용지원 정보 | 목록 |  |  |  | ???링크처리방식 검토 |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 목록 |  | 연계 | 연계 | 직업훈련정보망 | 홈 > 부처별 사업안내 | 미진행 ( 임부장님께 확인)
|  | 8.3 |  |  |  |  | 장애인 일자리정보 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 8.3.1 |  |  |  |  | 목록 |  |  | O | 기업명, 일자리제목, 경력, 학력, 등록일, 마감일 |  |  | O | 2010-11-30(완료) | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | 장애인 일자리정보 목록 | 목록 |  | 연계 | 연계 | 장애인고용포털 | 홈 > 일자리 정보 > 최신일자리 | 목록 - 사업체명, 일자리 제목, 경력, 학력, 등록일, 마감일 | 11/30 UI변경
|  |  | 8.3.2 |  |  |  |  | 상세보기 |  |  |  | 기업명, 일자리제목, 경력, 학력, 등록일, 마감일 |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 장애인 일자리정보 상세 | 상세 |  | 연계 | 연계 |  |  |  | 11/30 삭제
|  | 8.4 |  |  |  |  | 고시정보 | - | - | - |  | - | - | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | - | - | - | - | -
|  |  | 8.4.1 |  |  |  |  | 목록 | [5 empty] | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 고시정보 목록 | 목록 |  | 연계 | 연계 | 공감코리아 | 홈>일자리정보>시험정보 | 진행중 - 목록
|  |  | 8.4.2 |  |  |  |  | 상세보기 | [5 empty] | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 고시정보 상세 | 상세 |  | 연계 | 연계
|  | 8.5 |  |  |  |  | 사업지원정보 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 8.5.1 |  |  |  |  | 목록 |  |  | O | 대상,지원사업명,등록일 |  |  | O | 2010-11-27(완료) | △ |  | △ | 2010-12-02 | 사업지원정보 목록 | 목록 |  | 연계 | 연계 | 중소기업지원종합정보서비스 |  | 목록
|  |  | 8.5.2 |  |  |  |  | 상세보기 |  |  |  | 대상,지원사업명,등록일 |  | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 사업지원정보 상세 | 상세 |  | 연계 | 연계
[7 empty] | 창업뉴스 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
[8 empty] | 목록 |  |  | O |  |  | O | O | 2010-11-24(완료) | O | 2010-11-26(완료) | O | 2010-11-26(완료)
[8 empty] | 상세보기 | [5 empty] | O | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제
|  | 8.6 |  |  |  |  | 창업사례 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | -
|  |  | 8.6.1 |  |  |  |  | 목록 |  |  | O | 창업사례 : 제목, 등록일, 내용 |  | O | O | 2010-11-24(완료) | O | 2010-11-26(완료) | O | 2010-11-26(완료) | 창업사례 목록 | 목록 |  | 연계 | 연계 | 창업넷 | 홈 > 창업지원 > 창업사례 | 목록
|  |  | 8.6.2 |  |  |  |  | 상세보기 |  |  |  | 창업사례 : 제목, 등록일, 내용 |  | O | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 창업사레 상세 | 상세 |  | 연계 | 연계
[7 empty] | 창업지원 | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - | -
[8 empty] | 목록 |  |  | O |  |  | O | O | 2010-11-24(완료) | O | 2010-11-26(완료) | O | 2010-11-26(완료)
[8 empty] | 상세보기 | [5 empty] | O | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제
|  | 8.7 |  |  |  |  | 창업가이드 |  |  |  |  | ???정보없음 |  |  | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | 창업가이드 | 분야별로 파일 다운로드 |  | 연계 | 연계 | 창업넷 | 홈>창업가이드 > 기술창업가이드 | 확인필요
| 9.0 |  |  |  |  | 모바일 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 9.1 |  |  |  |  | 모바일서비스 소개 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 모바일서비스 소개 | 소개 페이지 |  | 자체 | -
|  | 9.2 |  |  |  |  | 모바일 Apps 다운로드 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 모바일 Apps 다운로드 | 프로그램 설명 및 다운로드 |  | 자체 | -
|  | 9.3 |  |  |  |  | 공공기관 모바일 Apps 채널서비스 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 9.3.1 |  |  |  |  | 목록 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 공공기관 모바일 Apps 채널서비스 목록 | 목록 |  | 자체 | -
|  |  | 9.3.2 |  |  |  |  | 상세보기 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | △ |  | 공공기관 모바일 Apps 채널서비스 상세 | 상세 |  | 자체 | -
|  | 9.4 |  |  |  |  | 공공기관 모바일 웹 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 9.4.1 |  |  |  |  | 목록 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 공공기관 모바일 웹 목록 | 목록 |  | 자체 | -
|  |  | 9.4.2 |  |  |  |  | 상세보기 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 공공기관 모바일 웹 상세 | 상세 |  | 자체 | -
| 10.0 |  |  |  |  | 이 사이트를 | Index | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 이 사이트를 아십니까? | 메뉴들에 내용들을 요약한 페이지 |  | - | -
|  |  | 10.0.1 |  |  | 아십니까 |  | URL로 찾아보는 진짜 공공기관 확인 OK팝업 | - |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | URL로 찾아보는 진짜 공공기관 확인 팝업(URL맞을때) | URL확인시 나오는 팝업 |  | 자체 |  |  |  | URL맞을때
|  |  | 10.0.2 |  |  |  |  | URL로 찾아보는 진짜 공공기관 확인NO 팝업 | - |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | URL로 찾아보는 진짜 공공기관 확인 팝업(URL틀릴때) | URL확인시 나오는 팝업 |  | 자체 |  |  |  | URL틀릴때
|  | 10.1 |  |  |  |  | 정부기관 한자리에 | [13 empty] | 정부기관 한자리에 | 정부기관들의 소개 페이지 |  | 자체 | - |  |  | 정부기관 템플릿(통계청)
|  | 10.2 |  |  |  |  | 공공기관 신규 사이트 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10.2.1 |  |  |  |  | 목록 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 공공기관 신규 사이트 목록 | 목록 |  | 자체 | - |  |  | 공공기관 신규 사이트 등록
|  | 10.3 |  |  |  |  | 기관별 최신 이벤트 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10.3.1 |  |  |  |  | 목록 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 기관별 최신 이벤트 목록 |  |  | 자체 | -
|  | 10.4 |  |  |  |  | 정부주요포털 소개 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10.4.1 |  |  |  |  | 민원 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 정부주요포털 소개-민원 | 소개 페이지 |  | 자체
|  |  | 10.4.2 |  |  |  |  | 경제 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 정부주요포털 소개-경제 | 소개 페이지 |  | 자체
|  |  | 10.4.3 |  |  |  |  | 생활 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 정부주요포털 소개-생활 | 소개 페이지 |  | 자체
|  |  | 10.4.4 |  |  |  |  | 지식 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 정부주요포털 소개-지식 | 소개 페이지 |  | 자체
|  |  | 10.4.5 |  |  |  |  | 통계 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 정부주요포털 소개-통계 | 소개 페이지 |  | 자체
|  |  | 10.4.6 |  |  |  |  | 직업/자격 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 정부주요포털 소개-직업/자격 | 소개 페이지 |  | 자체
|  |  | 10.4.7 |  |  |  |  | 여가 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 정부주요포털 소개-여가 | 소개 페이지 |  | 자체
|  | 10.5 |  |  |  |  | 등록신청 진행상황 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10.5.1 |  |  |  |  | 목록 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 진행 상황 보기 목록 | 목록 |  | 자체
|  |  | 10.5.2 |  |  |  |  | 상세보기 1 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 진행 상황 보기 상세 | 상세 |  | 자체
[8 empty] | 상세보기 2 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O
|  | 10.6 |  |  |  |  | 공공기관 신규 사이트 등록신청 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10.6.1 |  |  |  |  | 등록하기 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 공공기관 신규 사이트 등록 | 상세 |  | 자체 | -
|  |  | 10.6.2 |  |  |  |  | 등록신청 확인 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 등록신청 확인 | 등록신청 결과 화면 |  | 자체
|  | 10.7 |  |  |  |  | 기관별 최신 이벤트 등록신청 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 10.7.1 |  |  |  |  | 등록하기 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 기관별 최신 이벤트 상세 |  |  | 자체 | -
|  |  | 10.7.2 |  |  |  |  | 등록신청 확인 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 등록신청 확인 | 등록신청 결과 화면 |  | 자체
| 11.0 |  |  |  |  | 행정자료실 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ㄹ | - | - | - | -
|  | 11.1 |  |  |  |  | 용어사전 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 용어사전 | 용어사전 목록/보기 |  | 자체 | - | 27개 기관 Excel 데이터
|  | 11.2 |  |  |  |  | 행정처리민원사무기준표 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 11.2.1 |  |  |  |  | 목록 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O | 2010-11-23(완료) | O | 2010-11-23(완료) | 행정처리민원사무기준표 목록 | 목록 |  | 자체 | - |  |  | 기존 위키 자료
|  |  | 11.2.2 |  |  |  |  | 상세보기 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O | 2010-11-23(완료) | O | 2010-11-23(완료) | 행정처리민원사무기준표 상세 | 상세 |  | 자체 | -
[7 empty] | 법령정보 | 목록 |  |  | O |  |  | UI 컨펌 | O | 2010-11.30(완료) | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | 법률정보 | 법률정보 검섹기능 |  | 연계 | 연계 | 국가법령통합관리 |  |  | 1130 수정
|  | 11.3 | [5 empty] | 상세보기 |  |  | O |  |  | UI 컨펌 | O | 2010-11.30(완료) | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | 법률정보 | 법률정보 검섹기능 |  | 연계 | 연계 | 국가법령통합관리 |  |  | 1130 수정
| 12.0 |  |  |  |  | 마이페이지 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 12.1 |  |  |  |  | 나의 관심정보 | [6 empty] | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 나의 관심정보 | 등록한 관심정보 페이지 노출 |  | - | - |  |  | 내가 스크랩한 정보
|  | 12.2 |  |  |  |  | 추천서비스 | [6 empty] | UI 컨펌 | O | 2010-11-27(완료) | O | 2010-11-27(완료) |  |  | 추천서비스 | 부가정보 입력사항을 토대로 추천해주는 서비스 |  | - | -
|  | 12.3 |  |  |  |  | 마이 위젯 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 12.3.1 |  |  |  |  | 사용중인 위젯 | [6 empty] | O | 2010-11-27(완료) | O | 2010-11-27(완료) |  | 2010-12-02 | 사용중인 위젯 | 사용할 수 있는 위젯 |  | 자체 | -
|  |  | 12.3.2 |  |  |  |  | 모든 위젯 보기 | [7 empty] | 2010-11-26 |  | 2010-11-30 |  | 2010-12-02 | 모든 위젯 보기 | 모든 사용가능한 위젯 |  | 자체 | - | 위젯별로 별도 연계
|  | 12.4 |  |  |  |  | 나의 캘린더 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 12.4.1 |  |  |  |  | 달력화면 | [5 empty] | UI 컨펌 | O | 2010-11-27(완료) | O | 2010-11-27(완료) | O | 2010-11-27(완료) | 나의 갤린더 | 달력화면 |  | 자체 | - | 행정안전부 캘린더
|  |  | 12.4.2 |  |  |  |  | 일정 보기 |  |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O | [5 empty] | 일정보기 | 상세 |  | 자체 | -
|  |  | 12.4.3 |  |  |  |  | 일정 보기-수정불가일정 |  |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O | [5 empty] | 일정보기-수정불가 일정 | 상세-수정불가 |  | 자체
|  |  | 12.4.4 |  |  |  |  | 일정 보기-다중일정 |  |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O | [5 empty] | 일정보기-다중일정 | 상세-다중일정 |  | 자체
|  |  | 12.4.5 |  |  |  |  | 일정 등록하기 |  |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O | [5 empty] | 등록하기 | 등록 |  | 자체 | -
|  |  | 12.4.6 |  |  |  |  | 일정수정하기 |  |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O | [5 empty] | 수정하기 | 수정 |  | 자체 | -
|  | 12.5 |  |  |  |  | 민원 이력 조회 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 12.5.1 |  |  |  |  | 목록 |  |  | 확인중 |  |  | UI 컨펌 | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | O | 2010-12-01(완료) | 민원이력조회 | 민원처리한 내역 목록 |  | 연계 | - | 각 SSO대상 |  |  | 1130 UI변경 | 1201 UI변경
|  | 12.6 |  |  |  |  | 환경설정 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 비밀번호 확인
|  |  | 12.6.1 |  |  |  |  | 회원정보 수정 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 12.6.1.1 |  |  |  |  | 비밀번호 확인 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  |  |  |  | 자체 | -
|  |  |  | 12.6.1.2 |  |  |  |  | 회원정보 수정 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  |  |  |  | 자체 | -
|  |  |  | 12.6.1.3 |  |  |  |  | 회원정보 수정 완료 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 회원정보 수정 완료 | 회원정보 수정 완료페이지 |  | 자체 | -
|  |  | 12.6.2 |  |  |  |  | 인증서 관리 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 인증서 관리 | 인증서 관리 |  | 자체 | -
|  |  | 12.6.3 |  |  |  |  | 통합인증 관리 (sso) | [5 empty] | UI 컨펌 | O | 2010-11-29(완료) | O | 2010-11-30(완료) | O | 2010-11-30(완료) | 통합인증서 관리 | SSO관리 |  | 자체 | - |  |  |  | 1129 UI변경
|  |  | 12.6.4 |  |  |  |  | 부가정보 설정 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 관심분야 설정 | 분야 설정 |  | 자체 | -
|  |  | 12.6.5 |  |  |  |  | 회원탈퇴 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 12.6.5.1 |  |  |  |  | 비밀번호 확인 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 회원탈퇴_비밀번호 확인 | 확인 |  | - | -
|  |  |  | 12.6.5.2 |  |  |  |  | 탈퇴 신청 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 회원탈퇴_신청 | 신청 |  | - | -
|  |  |  | 12.6.5.3 |  |  |  |  | 탈퇴 완료 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 회원탈퇴_완료 | 완료 |  | - | -
| 13.0 |  |  |  |  | 부가서비스 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 13.1 |  |  |  |  | RSS | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | RSS | 사용할 수 있는 RSS |  | -
|  | 13.2 |  |  |  |  | 데스크탑 위젯 | [7 empty] | O | 2010-11-27(완료) | O | 2010-11-27(완료) |  | 2010-12-02 | 데스크탑 위젯 | 데스크탑 위젯 |  | -
|  | 13.3 |  |  |  |  | Open API | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 13.3.1 |  |  |  |  | Open API 안내 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | Open API 안내 | Open API 안내 |  | -
|  |  | 13.3.2 |  |  |  |  | Open API 신청 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | Open API 신청 | Open API 신청 |  | -
| 14.0 |  |  |  |  | 이용안내 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 14.2 |  |  |  |  | 자주하는 질문 | [6 empty] | UI 컨펌 | O | 2010-11-30(완료) | O | 2010-11-30(완료) | O | 2010-11-30(완료) | 자주하는 질문 | 목록/보기 |  | - |  |  |  |  | 11/30 메뉴복구
|  | 14.1 |  |  |  |  | 공지사항 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 14.1.1 |  |  |  |  | 목록 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 공지사항 목록 | 목록 |  | 자체
|  |  | 14.1.2 |  |  |  |  | 상세보기 | ` |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 공지사항 상세 | 상세 |  | 자체
|  | 14.3 |  |  |  |  | 아이디 찾기 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 14.3.1 |  |  |  |  | 이메일로 찾기 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 14.3.1.1 |  |  |  |  | 입력화면 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 이메일로 찾기_입력 | 입력 |  | 자체
|  |  |  | 14.3.1.2 |  |  |  |  | 찾기완료 화면 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 이메이로 찾기_완료 | 완료 |  | 자체
|  |  |  | 14.3.1.3 |  |  |  |  | 아이디 이메일로 받기 |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 아이디 이메일로 받기’버튼 클릭시 팝업 | 이메일로 받기'버튼 클릭시 이메일로 아이디 발송 |  | 자체
|  |  | 14.3.2 |  |  |  |  | 휴대전화로 찾기 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 14.3.2.1 |  |  |  |  | 입력화면 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 휴대전화로 챁기_입력 | 입력 |  | 자체
|  |  |  | 14.3.2.2 |  |  |  |  | 인증번호 입력화면 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 휴대전화로 찾기_인증 | 인증 |  | 자체
|  |  |  | 14.3.2.3 |  |  |  |  | 찾기완료 화면 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 휴대전호로 찾기_완료 | 완료 |  | 자체
|  | 14.4 |  |  |  |  | 비밀번호 찾기 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 14.4.1 |  |  |  |  | 이메일로 찾기 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 14.4.1.1 |  |  |  |  | 입력화면 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 이메일로 찾기_입력 | 입력 |  | 자체
|  |  |  | 14.4.1.2 |  |  |  |  | 찾기완료 화면 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 이메이로 찾기_완료 | 완료 |  | 자체
|  |  | 14.4.2 |  |  |  |  | 휴대전화로 찾기 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 14.4.2.1 |  |  |  |  | 입력화면 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 휴대전화로 챁기_입력 | 입력 |  | 자체
|  |  |  | 14.4.2.2 |  |  |  |  | 인증번호 입력화면 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 휴대전화로 찾기_인증 | 인증 |  | 자체
|  |  |  | 14.4.2.3 |  |  |  |  | 찾기완료 화면 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 휴대전호로 찾기_완료 | 완료 |  | 자체
|  |  | 14.4.3 |  |  |  |  | 비밀번호 힌트 찾기 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 14.4.3.1 |  |  |  |  | 입력화면 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 비밀번호 힌트 찾기_입력 | 입력 |  | 자체
|  |  |  | 14.4.3.2 |  |  |  |  | 찾기완료 화면 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 비밀번호 힌트 찾기_완료 | 완료 |  | 자체
|  | 14.5 |  |  |  |  | 불편사항 문의 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 14.5.1 |  |  |  |  | 불편사항 문의 신청-회원로그인 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 불편사항 문의 신청-회원로그인 | 로그인 |  | 자체
|  |  | 14.5.2 |  |  |  |  | 불편사항 문의 신청-비회원인증 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 14.5.2.1 |  |  |  |  | 일반, 주민등록번호 인증 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 불편사항 문의 신청-비회원(주민등록번호) | 인증 |  | 자체
|  |  |  | 14.5.2.2 |  |  |  |  | 일반,아이핀 인증 |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 불편사항 문의 신청-비회원(아이핀) | 인증 |  | 자체
[9 empty] | 일반,휴대푠 인증 1 |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  | O
[9 empty] | 일반,휴대푠 인증 2 |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  | O
[9 empty] | 일반,신용카드 인증 1 |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  | O
[9 empty] | 일반,신용카드 인증 2 |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  | O
[9 empty] | 공인인증 |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  | O
|  |  |  | 14.5.2.3 |  |  |  |  | 외국인, 외국인등록번호 인증 |  |  |  |  | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 불편사항 문의 신청-비회원(외국인등록번호) | 인증 |  | 자체
|  |  | 14.5.3 |  |  |  |  | 불편사항 문의 신청 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 불편사항 문의 신청 | 신청 |  | 자체
[8 empty] | 불편사항 팝업 | [5 empty] | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제
| 15.0 |  |  |  |  | (Footer) | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 15.1 |  |  |  |  | 이용약관 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 이용약관 | 이용약관 |  | 자체
|  | 15.2 |  |  |  |  | 개인정보보호정책 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 개인정보보호정책 | 개인정보보호정책 |  | 자체
|  | 15.3 |  |  |  |  | 저작권보호정책 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | △ |  | 저작권보호정책 | 저작권보호정책 |  | 자체
|  | 15.4 |  |  |  |  | 웹접근성정책 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 웹접근성정책 | 웹접근성정책 |  | 자체
|  | 15.5 |  |  |  |  | Site map | [13 empty] | Site map | Site map |  | 자체
| 20.0 |  |  |  |  | 회원가입 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 20.1 |  |  |  |  | 실명확인 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 20.1.1 |  |  |  |  | 일반, 주민등록번호 인증 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | △ |  | 실명확인-일반회원,주민등록번호 | 실명확인하기 위해 주민등록번호 입력창 |  | 자체
|  |  | 20.1.2 |  |  |  |  | 일반,아이핀 인증 |  |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  | △ |  | 실명확인-일반회원,아이핀 | 아이핀으로 실명인증 |  | 자체
|  |  | 20.1.3 |  |  |  |  | 일반,휴대푠 인증 1 |  |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  | △ |  | 실명확인-일반회원,휴대전화 인증 | 휴대전화로 실명 인증 |  | 자체
|  |  | 20.1.4 |  |  |  |  | 일반,휴대푠 인증 2 |  |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  | △ |  | 실명확인-일반회원,휴대전화 인증번호 입력창 | 휴대전화로 실명인증할때 인증번호 입력창 |  | 자체
|  |  | 20.1.5 |  |  |  |  | 일반,신용카드 인증 1 |  |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  | △ |  | 실명확인-일반회원,공인인증서 인증 | 공인인증서 인증 |  | 자체
[8 empty] | 일반,신용카드 인증 2 |  |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  | △
[8 empty] | 공인인증 |  |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  | △
|  |  | 20.1.6 |  |  |  |  | 외국인, 외국인등록번호 인증 | [5 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | △ |  | 실명확인-외국인회원,외국인등록번호 | 외국인 외국인등록번호로 인증 |  | 자체
|  | 20.2 |  |  |  |  | 약관동의 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | △ |  | 약관동의 | 약관동의 |  | 자체
|  | 20.3 |  |  |  |  | 기본정보입력 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | △ |  | 기본정보입력 | 기본정보입력 |  | 자체
|  |  | 20.3.1 |  |  |  |  | 탈퇴,사용중인 아이디 |  |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  | △ |  | 아이디 중복 확인-탈퇴,사용중인 아이디 | 아이디 사용 불가일때 |  | 자체
|  |  | 20.3.2 |  |  |  |  | 사용가능 아이디 |  |  |  |  | 팝업 | UI 컨펌 | O |  | O |  | △ |  | 아이디 중복 확인-사용가능 아이디 | 아이디 사용 가능할때 |  | 자체
|  | 20.4 |  |  |  |  | 가입완료 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | △ |  | 가입완료 | 회원가입완료 창 |  | 자체
|  | 20.5 |  |  |  |  | 부가정보설정 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | △ |  | 부가정보설정 | 부가정보설정 화면 |  | 자체
|  | 20.6 |  |  |  |  | 부가정보설정 완료 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | △ |  | 부가정보설정 완료 | 부가정보설정을 완료하였을때 나오는 화면 |  | 자체
|  | 20.7 |  |  |  |  | 로그인 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | △ |  | 로그인 | 로그인 창 |  | 자체
| 21.0 |  |  |  |  | 알림서비스 | - | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UI-PTL-M-3K000 | - | -
|  | 21.1 |  |  |  |  | 회원가입 완료 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | △ |  | 회원가입 완료 | 회원가입 완료 후 메일화면 | UI-PTL-M-3K100 | 자체 | -
|  | 21.2 |  |  |  |  | 아이디 찾기 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 아이디 찾기 | 아이디 찾기 시 메일화면 | UI-PTL-M-3K200 | 자체
|  | 21.3 |  |  |  |  | 비밀번호 찾기 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 비밀번호 찾기 | 비밀번호 찾기 시 메일화면 | UI-PTL-M-3K300 | 자체
|  | 21.4 |  |  |  |  | 불편사항 문의 내역 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O | 2010-11-26(완료) | 불편사항 문의 내역 | 불편사항 문의 관련 메일화면 | UI-PTL-M-3K400 | 자체
|  | 21.5 |  |  |  |  | 민원 이력 | [6 empty] | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 민원 이력 | 민원이력 관련해서 메일화면 | UI-PTL-M-3K500 | 자체
|  | 21.6 |  |  |  |  | 신청 완료 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 신청 완료 | 신청완료후 메일화면(open api관련) | UI-PTL-M-3K600 | 자체
|  | 21.7 |  |  |  |  | 승인 완료 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 승인 완료 | 승인완료후 메일화면(open api관련) | UI-PTL-M-3K700 | 자체
|  | 21.8 |  |  |  |  | 온라인설문 신청완료 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 온라인설문 신청완료 | 온라인설문을 신청완료했을때 메일화면 | UI-PTL-M-3K800 | 자체
|  | 21.9 |  |  |  |  | 온라인설문 승인완료 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O | 2010-11-26(완료) | 온라인설문 승인완료 | 온라인설문 승인완료했을때 메일화면 | UI-PTL-M-3K900 | 자체
|  | 21.10 |  |  |  |  | 관심분야 메일링 | [6 empty] | UI 컨펌 | O | 2010-11-27(완료) | O | 2010-11-27(완료) |  | 2010-12-01 | 관심분야 메일링 | 관심분야를 신청하였을때 메일링 화면 | UI-PTL-M-3KA00 | 자체
|  | 21.11 |  |  |  |  | 채용정보 | [6 empty] | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 삭제 | 채용정보 | 채용정보 관련 메일화면 | UI-PTL-M-3KB00 | 자체
|  | 21.12 |  |  |  |  | 신규사이트 등록신청완료 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O | 2010-11-26(완료) | 신규사이트 등록신청완료 | 신규사이트 등록을 신청완료하였을때 메일화면 | UI-PTL-M-3KC00 | 자체
|  | 21.13 |  |  |  |  | 신규사이트 등록승인완료 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 신규사이트 등록승인완료 | 신규사이트를 등록 후 승인이 완료되었을때 메일화면 | UI-PTL-M-3KD00 | 자체
|  | 21.14 |  |  |  |  | 이벤트 등록신청완료 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O |  | 이벤트 등록신청완료 | 이벤트 등록신청 완료 메일화면 | UI-PTL-M-3KE00 | 자체
|  | 21.15 |  |  |  |  | 이벤트 등록승인완료 | [6 empty] | UI 컨펌 | O |  | O |  | O | 2010-11-26(완료) | 이벤트 등록승인완료 | 이벤트 등록승인 완료 메일화면 | UI-PTL-M-3KF00 | 자체
[15 empty] | UI작업 | UI작업 % | 디자인 | 디자인 % | 코딩 | 코딩 %
[14 empty] | 작업완료 | 194 | 87.39% | 194 | 84.35% | 155 | 67.69%
[14 empty] | 미작업 | 28 | 12.61% | 35 | 15.22% | 46 | 20.09%
[14 empty] | 수정필요 | 0 | 0% | 1 | 0.4348% | 28 | 12.23%
[14 empty] | 전체 | 222 | 100% | 230 | 100% | 229 | 100%
[15 empty] | O | △ | ※